## _README_
📋 HAIT Tracker - Data Template
รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา
📌 วิธีใช้ (ทำทั้งหมดในเบราว์เซอร์)
1. ไปที่ https://sheets.google.com (ล็อกอินด้วย @up.ac.th)
2. สร้าง Blank sheet ใหม่ → File → Import → Upload ไฟล์นี้
3. เลือก 'Replace spreadsheet' → Import data
4. จะได้ 5 tabs พร้อมข้อมูลเริ่มต้นครบ 38 รายการ
5. Extensions → Apps Script → paste code จาก apps-script.gs → Save (Ctrl+S)
6. ใน Apps Script เลือก function 'setupSheets' ไม่ต้องรัน (sheets มีอยู่แล้ว)
7. Deploy → New deployment → Web app → Execute as: Me, Access: Anyone → Deploy
8. Copy URL ที่ได้ไว้ใช้กับ React ใน Claude Code
📑 รายละเอียด Sheets
• items : checklist 38 รายการ พร้อมใช้งาน (หมวด 1-7)
• owners : รายชื่อผู้รับผิดชอบ 10 ตำแหน่ง
• activity_log : บันทึกการเปลี่ยนแปลง (ระบบเขียนเอง อย่าแก้)
• users : ผู้ใช้งาน + role (เติมภายหลังได้)
🎨 สีสถานะใน column 'status' ของ sheet items
เขียว = completed (เสร็จแล้ว)
เหลือง = in_progress (กำลังดำเนินการ)
เทา = not_started (ยังไม่เริ่ม)
แดง = needs_revision (ต้องปรับปรุง)
⚠️ ลบ tab _README_ นี้ทีหลังได้ถ้าไม่ต้องการ

## items
id | catId | title | status | owner | dueDate | startDate | documentUrl | refUrl | notes | updatedAt | updatedBy
1.1.1 | 1 | ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล | completed | แผนยุทธศาสตร์ | 2569-05-05 | 2569-04-01 |  | https://w2.med.cmu.ac.th/nd/ha-it/
1.1.2 | 1 | สรุปแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล | completed | แผนยุทธศาสตร์ | 2569-05-08 | 2569-04-01 |  | https://w2.med.cmu.ac.th/nd/ha-it/
1.1.3 | 1 | ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ IT | in_progress | CIO | 2569-05-12 | 2569-04-05 |  | https://w2.med.cmu.ac.th/nd/ha-it/
1.1.4 | 1 | แผนยุทธศาสตร์ IT | in_progress | CIO | 2569-05-18 | 2569-04-08 |  | https://w2.med.cmu.ac.th/nd/ha-it/
1.1.5 | 1 | แผนปฏิบัติการ IT ปีปัจจุบัน | not_started | หัวหน้า IT | 2569-05-22 | 2569-04-15 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
1.1.6 | 1 | ประเมินผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา | not_started | CIO | 2569-05-25 | 2569-04-20 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
2.1.1 | 2 | ประเมินจุดอ่อนช่องโหว่ประจำปี | completed | IT Security | 2569-05-03 | 2569-04-01 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
2.1.2 | 2 | คะแนนความเสี่ยง (PxI) | in_progress | IT Security | 2569-05-10 | 2569-04-08 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
2.1.3 | 2 | แผนกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง 4 ตาราง | needs_revision | CIO | 2569-05-15 | 2569-04-10 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
2.1.4 | 2 | แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง | not_started | IT Security | 2569-05-25 | 2569-04-15 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
2.1.5 | 2 | ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง | not_started | CIO | 2569-05-28 | 2569-04-25 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
3.1.1 | 3 | นโยบายความมั่นคงปลอดภัย + PDPA | completed | CIO | 2569-04-30 | 2569-04-01 |  | https://it.sarapeehospital.go.th/
3.1.2 | 3 | ระเบียบปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัย | completed | IT Security | 2569-05-05 | 2569-04-01 |  | https://it.sarapeehospital.go.th/
3.1.3 | 3 | ประเมินความรับรู้ของบุคลากร | in_progress | HR | 2569-05-12 | 2569-04-12 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
3.1.4 | 3 | ประเมินความเข้าใจของบุคลากร | not_started | HR | 2569-05-18 | 2569-04-15 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
3.1.5 | 3 | ประเมินการปฏิบัติของบุคลากร | not_started | HR | 2569-05-25 | 2569-04-20 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
3.1.6 | 3 | สรุปการปรับปรุง Data Center | in_progress | IT Infrastructure | 2569-05-28 | 2569-04-05 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
3.2.1 | 3 | HAIT Plus ข้อ A-R (18 หัวข้อ) | not_started | IT Security | 2569-05-30 | 2569-04-15 |  | https://tmi.or.th/wp-content/uploads/2026/01/Document_HAIT_HAITStarV1.pdf
3.2.2 | 3 | คู่มือดูแล Data Center | needs_revision | IT Infrastructure | 2569-05-15 | 2569-04-10 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
3.2.3 | 3 | คู่มือสำรองข้อมูล | in_progress | IT Infrastructure | 2569-05-10 | 2569-04-08 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
3.3 | 3 | แผน BCP + รายงานผลการซ้อม | completed | คณะทำงาน HAIT | 2569-05-05 | 2569-04-01 |  | https://www.vachiraphuket.go.th/hait/
3.4 | 3 | แผน DRP + รายงานผลการซ้อม | in_progress | IT Infrastructure | 2569-05-20 | 2569-04-05 |  | https://www.vachiraphuket.go.th/hait/
4.1 | 4 | การจัดระบบ Service Desk | in_progress | IT Support | 2569-05-15 | 2569-04-01 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
4.2 | 4 | SLA + ผลการดำเนินงาน | in_progress | IT Support | 2569-05-18 | 2569-04-05 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
4.3 | 4 | บันทึกอุบัติการณ์ 3-6 เดือน | not_started | IT Support | 2569-05-28 | 2569-04-10 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
4.4 | 4 | บันทึกกิจกรรม IT รายวัน | not_started | หัวหน้า IT | 2569-05-30 | 2569-04-10 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
5.1 | 5 | ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน OPD | completed | เวชระเบียน | 2569-05-25 | 2569-04-01 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
5.2 | 5 | ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน IPD | in_progress | เวชระเบียน | 2569-05-28 | 2569-04-05 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
6.1 | 6 | วิเคราะห์ระบบเดิม vs ใหม่ | not_started | Developer | 2569-05-18 | 2569-04-15 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
6.2.1 | 6 | Context Diagram | not_started | Developer | 2569-05-20 | 2569-04-20 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
6.2.2 | 6 | Data Flow Diagram | not_started | Developer | 2569-05-22 | 2569-04-22 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
6.2.3 | 6 | ER-Diagram | not_started | Developer | 2569-05-25 | 2569-04-25 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
6.2.4 | 6 | Data Dictionary | not_started | Developer | 2569-05-28 | 2569-04-28 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
7.1.1 | 7 | ทะเบียน Hardware | completed | IT Infrastructure | 2569-05-05 | 2569-04-01 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
7.1.2 | 7 | ทะเบียน Software | in_progress | IT Infrastructure | 2569-05-10 | 2569-04-05 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
7.1.3 | 7 | ทะเบียน Network + Diagram | in_progress | IT Infrastructure | 2569-05-15 | 2569-04-05 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
7.1.4 | 7 | Utilization Server/Internet | not_started | IT Infrastructure | 2569-05-25 | 2569-04-15 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
7.2.1 | 7 | Competency Mapping/Dict/Template | not_started | HR | 2569-05-25 | 2569-04-18 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/
7.2.2 | 7 | ประเมิน Competency + แผนพัฒนา | not_started | CIO | 2569-05-30 | 2569-04-25 |  | https://www.banbunghospital.com/hait-2025/

## owners
name | email | role
CIO |  | admin
หัวหน้า IT |  | admin
IT Security |  | editor
IT Infrastructure |  | editor
IT Support |  | editor
Developer |  | editor
เวชระเบียน |  | editor
HR |  | editor
แผนยุทธศาสตร์ |  | editor
คณะทำงาน HAIT |  | editor

## activity_log
timestamp | user | action | itemId | detail

## users
email | name | role